## Anil learning manual on track t
WBS | Task decription | pessimistic | most likely | optimistic | actual | PERT estimate | progress ev/pv | extended time | extended time using SPI
2 | android learning
2.1 | android labs
2.1.1 | fundamentals v2
| 4.1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 64 | 32.5
| 4.2 | 60 | 64 | 15 | 57 | 55
| 4.3 | 90 | 57 | 30 | 67 | 58 |  |  |  | 0.25
| 4.4 | 90 | 67 | 30 | 112 | 65
| 4.5 | 90 | 112 | 30 | 85 | 95
| 5.1 | 75 | 85 | 30 | 68 | 74
| 5.2 | 75 | 68 | 30 | 21 | 63
| 5.3 | 40 | 21 | 20 | 17 | 24
| 6.1 | 65 | 84 | 45 | 74 | 74
| 7.1 | 75 | 80 | 30 | 87 | 71
| 7.2 | 40 | 79 | 20 | 39 | 63
| 7.3 | 45 | 83 | 30 | 52 | 68
| 7.4 | 60 | 60 | 30 | 55 | 55
| 8.1 | 60 | 46 | 40 | 46 | 47
| 8.2 | 40 | 38 | 30 | 40 | 37
| 8.3 | 40 | 54 | 30 | 48 | 48
| 9 | 30 | 72 | 20 | 84 | 56 | 0.5 | 28
| 9.1 | 30 | 57 | 30 | 38 | 48 | 1 | 0
| 9.2 | 30 | 45 | 30 | 30 | 40 | 1 | 0
| 10 | 40 | 54 | 30 | 32 | 48 | 1 | 0
| 10.1 | 72 | 72 | 45 |  | 68 | 1 | 0
0
3 | learning Git. book
3.1 | Git basics
3.1.1 | getting a repo | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
3.1.2 | recording changes to a git repo | 90 | 60 | 60 |  | 65
3.1.3 | viewing commit history | 60 |  |  |  | 10
3.1.4 | undoing things | 60 |  |  |  | 10
3.1.5 | working with remotes | 60 |  |  |  | 10
3.1.6 | tagging | 60 |  |  |  | 10
3.1.7 | aliases | 30 |  |  |  | 5
3.2 | Git branching
3.3 | Git on server
3.4 | Distributed Git
3.5 | Github
4 | Storyboard
5 | Advanced Java
| 2 | 60 | 60 | 40 | 57 | 57
| 3 | 60 | 60 | 40 | 21 | 57
| 4 | 60 | 57 | 40 | 70 | 55 | 0.666 | 18.37 | 28
| 5 | 30 | 43 | 20 | 37 | 37
| 6 | 60 | 48 | 30 | 20 | 47
| 7 |  | 53 |  | 27 | 35
| 8 |  | 43 |  | 20 | 29
0
6 | Kotlin bootcamp

## dunamis learning on track manua
WBS | Task decription | pessimistic | most likely | optimistic | actual | PERT estimate | progress ev/pv | extended time
1 | math topic review
1.1 | 1 | 90 | 16 | 10 | 21 | 27 | 1 | 0
| 2 | 60 | 21 | 12 | 13 | 26 | 1 | 0
| 3 | 90 | 21 | 11 | 21 | 31 | 1 | 0
| 4 | 65 | 18 | 10 | 7 | 25 | 1 | 0
| 5 | 60 | 21 | 13 | 8 | 26 | 1 | 0
| 6 | 30 | 20 | 8 | 11 | 20 | 1 | 0
| 7 | 25 | 19 | 12 | 29 | 19 | 1 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | total | 110